Утверждаю

Начальник управления культуры администрации Копейского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Марчук

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области

Отчетный год: 2017

Дата составления отчета: 28.02.2018

Исполнитель: заместитель начальника Белоусова Наталья Владимировна тел. 2-28-19 [kultura\_kgo@mail.ru](mailto:kultura_kgo@mail.ru)

**Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

В паспорте Муниципальной программы ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 7:

1. Координация работы по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия в городском округе.
2. Приведение, имеющейся на сегодняшний день документации на объекты культурного наследия в соответствии с действующим законодательством.
3. Осуществление эффективной информационной политики в области популяризации объектов культурного наследия.
4. Включение памятников в культурный оборот.
5. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Конечные результаты достигнуты не в полном объеме в связи с отсутствием финансирования программы, указаны в таблице 1.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа спланирована качественно, с учетом всех факторов, которые могут повлиять на ход реализации и оказать негативное влияние.

Таблица 1.

**Основные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Сохранение объектов культурного наследия Копейского городского округа для создания условий их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально – экономическую и культурную жизнь территории, выработка и реализация механизмов, позволяющих гармонизировать обе социальные роли памятников – историческую и имущественно- хозяйственную, а также популяризации достопримечательностей и воспитание подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия» | Задача 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану объектов культурного наследия | 1. Доля выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа.  100% памятников находящихся на территории городского округа выявлены.  Управлением культуры ведется реестр памятников, находящихся на территории городского округа. Два раза в год проводится осмотр памятников и составляется служебная записка об их состоянии.  2.Доля установленных информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.  Не выполнен, нет финансирования.  3. Доля объектов культурного наследия прошедших паспортизацию.  Паспорта оформлены не конца, так как ведется работа по оформлению земельных участков, на которых находятся объекты культурного наследия.  4. Доля принятых бесхозных объектов культурного наследия в муниципальную собственность от общего количества выявленных объектов  Оформляются соответствующие документы. |  |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования» | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | 1. Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия. Капитального ремонтов не проводилось. Проводился ремонт косметический ремонт следующих памятников: Знак Копейск, Монумент Победы.  2.Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия. Поставлены на кадастровый учет 11 памятников, стоящих на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия.  3.Доля разработанных установленных зон охраны. Не проводились работы. |  |
| 3 | Подпрограмма « Популяризация объектов культурного наследия» | Формирование системы ценностей и исторической памяти населения городского округа | Информация о памятниках размещена на сайтах управления культуры и администрации.  Ежегодно проводятся митинги у памятников:  15 февраля – Памятник «Воинам Отечества», посвященный копейчанам погибшим в локальных конфликтах.  1 мая – площадь и сквер Красных партизан  9 мая – Монумент Победы, памятникам, памятник Воинам - потанинцам, проведены митинги памяти в п. Горняк, п. Октябрьский, п. Вахрушево у памятников.  7 октября – памятники посвященные погибшим шахтерам и горноспасателям.  Проведены пешеходные экскурсии по алле Героев Советского Союза |  |

Таблица 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм, направлений**

**отдельных мероприятий муниципальной программы**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#P449) | отчетный год | |
| план [<\*\*>](#P450) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа» | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия» | | | | | |
| 1.1 | Доля выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа | % | 0 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля установленных информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия | % | 0 | 40 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 1.3 | Доля объектов культурного наследия прошедших паспортизацию | % | 0 | 40 | 0 | Паспорта составлены на все выявленные объекты, но не конца в связи с отсутствие правоустанавливающих документов |
| 1.4 | Доля принятых бесхозных объектов культурного наследия в муниципальную собственность от общего количества выявленных объектов | % | 0 | 30 | 0 | В связи с отсутствием необходимых документов . Работа ведется |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования» | | | | | |
| 2.1 | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа | % | 7,6 | 10 | 23 | Был отремонтирован памятник «Монумент указатель «Копейск». Проведены косметические ремонты 2 памятников, посвященным Великой Отечественной войне.- |
| 2.2 | Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ | % | 0 | 10 | 0 | - |
| 2.3 | Доля разработанных установленных зон охраны от общего числа объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ | % | 0 | 10 | 0 | Нет финансирования. |
| 3 | Подпрограмма «Популяризация объектов культурного наследия» | | | | | |
| 3.1 | Охват населения при проведении мероприятий | % | 12 | не менее 10 | 15 | - |
| 3.2 | Количество публикаций в СМИ в год | единиц | 6 | не менее 5 | 10 |  |

**Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Таблица 3

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | | | | | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | | | достигнутые | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | 10 |
| 1. **Подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание координационного Совета по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в Копейском городском округе | Х | январь 2017 | декабрь 2019 | | май | май | создание Совета | | | | Создан краеведческий Совет при Собрании депутатов КГО | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (далее – меры нейтрализации/минимизации) | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | |  |  |  | | |  | | | | не выполнено |
| 2 | Выявление и учет объектов культурного наследия (полное обследование территории городского округа для выявления всех объектов культурного наследия и своевременное обеспечение их сохранности) | Х | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Выявление памятников и их обследование | | | Выявлены все объекты культурного наследия, обследование проводится два раза в год | | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Х | | | Х | | | | выполнено |
| 3 | Ведение учетной документации объектов культурного наследия и их фотофиксация | Х | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Составление реестра | | | Реестр составлен | | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Не всегда вовремя представляются документы в управление культуры после открытия памятника | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации |  |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Х | | | Х | | | | выполнено |
| 4 | Инвентаризация состояния и использования объекта культурного наследия (оценка технического состояния и разработка мероприятий по их сохранению) | Х | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Составление информационной записки | | | Проводится обследование не реже одного раза в год. Составляется информационная записка о состоянии объектов. | | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие специализированный организации и инженера в штате управления культуры | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Х | | | Х | | | | выполнено |
| 5 | Установление информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия | Х | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Разработка единообразных надписей и их установка на объектах культурного наследия | | | Не выполнено | | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | Х | | | Х | | | | не выполнено |
| Итого по подпрограмме: 5 мероприятие, из них:  выполненных 2; невыполненных 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Проведение ремонтных работ на наиболее разрушаемых объектах культурного наследия | Х | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | | | Проведение ремонтов памятников на территории КГО | Был отремонтирован памятник «Монумент указатель «Копейск». Проведены косметические ремонты 2 памятников, посвященным Великой Отечественной войне.- | | | | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ремонты выполнены качественно | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | | Х | | Х | | | | выполнено |
| 7 | Определение границ территорий объектов культурного наследия находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (постановка на кадастровый учет) | Х | январь | декабрь | | январь | декабрь | | Постановка на кадастровый учет | | Поставлены 11 памятников | | | | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Выделенные средства 48,5 тыс. руб. позволили выполнить мероприятие | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | УИиСЗ | Х | январь | | декабрь | январь | | декабрь | | Х | | | | выполнено |
| 8 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Х | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | | Разработка проектов охранных зон | |  | | | | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | декабрь 2019 | | январь | декабрь | | Х | | Х | | | | не выполнено |
| Итого по подпрограмме: 3 мероприятие, из них:  выполненных 2; невыполненных 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Подпрограмма «Популяризация объектов культурного наследия»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Организация подготовки и издания иллюстрированных каталогов, открыток объектов культурного наследия | Х | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Издание каталогов, буклетов | | |  | | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Х | | | | Х | не выполнено |
| 10 | Изготовление и установка мемориальных и охранных досок на объектах культурного наследия | Х | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Установка мемориальных охранных досок | | | |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Х | | | | Х | не выполнено |
| 11 | Поведение городских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия | Х | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Проведение Митингов, экскурсий | | | | Приняли участие в Митингах более 20 тыс. копейчан | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь, февраль, май, июнь, октябрь, декабрь | 9 декабря, 15 февраля, 1 мая, 9 мая, 22 июня, 7 октября | | | Х | | | | Х | выполнено |
| 12 | Популяризация деятельности в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия | Х | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Выступление в СМИ | | | | Публикуются материалы о проводимых мероприятиях, об открытии памятников и мемориальных досок | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Х | | | | Х | выполнено |
| 13 | Использование интернет ресурса для размещения информации об объектах культурного наследия | Х | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Размещение на сайтах информации | | | | Информация о памятниках размещена на сайте администрации, управления культуры | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Информация составлена в полном объеме | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры | январь 2017 | | декабрь 2019 | январь | декабрь | | | Х | | | | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 5 мероприятий, из них:  выполненных 4; невыполненных 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе: 13 мероприятий, из них  выполненных 8; невыполненных 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

Отсутствие финансирования не позволили выполнить мероприятия программы в полном объеме

**Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2017 год**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 48,5 | 48,5 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| бюджет городского округа | 48,5 | 48,5 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0 | 0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Охрана объектов культурного наследия», в том числе: | всего: | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования» | всего: | 48,5 | 48,5 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| 4 | Подпрограмма «Популяризация объектов культурного наследия» | всего: | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |

Таблица 5

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), 2017 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | всего: | 48,5 | 48,5 | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель | 48,5 | 48,5 | 0 |
| Подпрограмма | Охрана объектов культурного наследия | всего: | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | всего: | 48,5 | 48,5 |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 |  |
| соисполнитель | 48,5 | 48,5 |  |
| Подпрограмма | Популяризация объектов культурного наследия | всего: | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |

**Раздел IV "Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях"**

Таблица 6

Сведения о внесенных изменениях в

муниципальную программу

управлением культуры администрации Копейского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | 09.10.2017 № 2461-п | Выделение дополнительного финансирования | Необходимость постановки на кадастровый учет памятников стоящих на учете в государственном реестре объектов, в соответствии с действующим законодательством |

**Раздел V "Оценка эффективности использования бюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы"**

Таблица 7

**Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (Мв) | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | СРм - степень реализации мероприятий (СРм = Мв / М) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | 8 | 13 | 0,6 |
| Охрана объектов культурного наследия | 2 | 5 | 0,4 |
| Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | 2 | 3 | 0,6 |
| Популяризация объектов культурного наследия | 4 | 5 | 0,8 |

Таблица 8

**Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Расходы из всех источников (тыс. рублей), 2017 год | | |
| Фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году (Зф) | Плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году (Зп) | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы (Ссуз=Зф / Зп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | 48,5 | 48,5 | 1 |
| Охрана объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 |
| Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | 0 | 0 | 0 |
| Популяризация объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9

**Эффективность использования средств бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета городского округа (СРм) | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (Ссуз) | Эффективность использования средств бюджета городского округа (Эис = СРм / Ссуз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | 1 | 1 | 1 |
| Охрана объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 |
| Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | 1 | 1 | 1 |
| Популяризация объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10

**Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы / Показатель (индикатор) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп) | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп)  N | Степень реализации подпрограммы  base_23721_135383_4СРп/п - степень реализации подпрограммы;  СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;  N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | - | - | - | 0,97 |
| **1** | **Охрана объектов культурного наследия** | **-** | **-** | **-** | **0,8** |
| 1.1 | Доля выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа (%) | 100 | 100 | 1 | - |
| 1.2 | Доля установленных обозначений на объектах культурного наследия (%) | 0 | 40 | 0 |  |
| 1.3 | Доля информационных надписей на объектах культурного наследия (%) | 0 | 30 | 0 |  |
| 1.4 | Доля объектов культурного наследия прошедших паспортизацию (%) | 100 | 40 | 1,4 |  |
| 1.5 | Принятие бесхозных объектов культурного наследия в муниципальную собственность (%) | 0 | 30 | 0 |  |
| **2** | **Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| 2.1 | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа (%) | 23 | 10 | 2,3 | - |
| 2.2 | Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%) | 0 | 10 | 0 | - |
| 2.3 | Доля разработанных установленных зон охраны от общего числа объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%) | 0 | 10 | 0 | - |
| **3** | **Популяризация объектов культурного наследия** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| 3.1 | Охват населения при проведении массовых мероприятий (в процентах от общей численности населения) | 15 | 10 | 1,5 | - |
| 3.2 | Количество публикаций в СМИ в год, единиц | 10 | 6 | 1,6 | - |

Таблица 11

**Эффективность реализации подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы | Степень реализации подпрограммы (СРп/п) | Эффективность использования средств (Эис) | Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п = СРп/п x Эис) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Охрана объектов культурного наследия | 0,4 | 0 | 0 |
| 2 | Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | 0,6 | 1 | 0,6 |
| 3 | Популяризация объектов культурного наследия | 0,8 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 0,6 |

Таблица 12

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы / Показатель (индикатор) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗГПФ) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (ЗГПП) | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДгппз = ЗПГПФ / ЗПГПП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | | | 0,8 |
| 1 | Охрана объектов культурного наследия | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | Доля выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа (%) | 100 | 100 | 1 |
| 1.2 | Доля установленных обозначений на объектах культурного наследия (%) | 0 | 40 | 0 |
| 1.3 | Доля информационных надписей на объектах культурного наследия (%) | 0 | 30 | 0 |
| 1.4 | Доля объектов культурного наследия прошедших паспортизацию (%) | 100 | 40 | 1,4 |
| 1.5 | Принятие бесхозных объектов культурного наследия в муниципальную собственность (%) | 0 | 30 | 0 |
| 2 | Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа (%) | 23 | 10 | 2,3 |
| 2.2 | Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%) | 0 | 10 | 0 |
| 2.3 | Доля разработанных установленных зон охраны от общего числа объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%) | 0 | 10 | 0 |
| 3 | Популяризация объектов культурного наследия | **-** | **-** | **-** |
| 3.1 | Охват населения при проведении массовых мероприятий (в процентах от общей численности населения) | 15 | 10 | 1,5 |
| 3.2 | Количество публикаций в СМИ в год, единиц | 10 | 6 | 1,6 |

Таблица 13

**Коэффициент значимости подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Кассовое исполнение (тыс. рублей), 2017 год | Коэффициент значимости подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | 48,5 | 0 |
| Подпрограмма | Охрана объектов культурного наследия | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Сохранение объектов культурного наследия и организация эффективного их использования | 48,5 | 48,5 |
| Подпрограмма | Популяризация объектов культурного наследия | 0 | 0 |

Таблица 14

**Эффективность реализации муниципальной программы**

base_23721_135383_6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Эффективность реализации муниципальной программы | Расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа | 0,12 | 0,5 х 0,8 х 0,5 х 0,6 х 1 |